# Skilly Latam — Plan de Sprints

Documento de trabajo. 6 sprints (Iteraciones 0–5) para construir el MVP completo: catálogo, reservas, pagos, disputas y comisiones. Versión 1.0. Las reglas de negocio que este plan implementa están en CONTEXTO-ARQUITECTURA.docx.

## Cómo usar este documento

- Los tickets son la unidad de trabajo. Cada uno genera un modelo, un serializer, un endpoint, un componente o una tarea.

- El Definition of Done (§8) se aplica a cada ticket, sin excepción.

- Los criterios de aceptación de cada sprint (§8) son la demo de cierre. Si no se pueden demostrar en vivo, el sprint no cierra.

- Los IDs RF-XX / INTXX son del Excel y van como comentario en el código.

## 1. Grafo de dependencias

Sprint 0  Andamiaje

|

v

Sprint 1  Identidad y Curacion

|

v

Sprint 2  Catalogo y Publicacion

|

v

Sprint 3  Motor de Reservas  ----> 4.2 Disputa (modelo)   [D1]

|                                 |

| 3.15 Puerto de pagos (null)     |

+-------------------------------> 4.11 Guard de disputa

|

v

Sprint 4  Motor de Pagos

|

v

Sprint 5  Panel Admin, Disputas y Comisiones

### 1.1 Decisiones de orden que explican el grafo

Tres dependencias obligan a mover modelos antes de dondeするのが intuitivo. Si se invierten, aparece trabajo descartable:

| Dependencia | Por qué | Qué pasa si se ignora |
| --- | --- | --- |
| Disputa en el Sprint 3 (D1) | El auto-liberación de pagos y el vencimiento de solicitudes necesitan el guard "no liberar si disputa abierta". La tabla que defiende la lógica debe existir antes que la lógica. | Se implementa la liberación automática sin guard y después hay que bloquearla: retrabajo y una ventana de riesgo real donde se libera dinero con disputa abierta. |
| TasaComision en el Sprint 4 | El Sprint 4 guarda Pago.tasa_aplicada como snapshot. Sin modelo de tasa, ese snapshot no tiene contra qué hacerse. | En el Sprint 5 hay que inventar la tasa para poder reportar, y el histórico de pagos queda sin respaldo. |
| Admin shell en el Sprint 1 | La moderación de postulaciones es la primera pantalla admin que existe. Si el shell llega en el Sprint 5, se retrofitéa alrededor de pantallas ya vivas. | Rework de layout y navegación sobre 3 pantallas en producción, más el Sprint 5 queda sobrecargado. |
| Puerto de pagos (impl. nula) en el Sprint 3 | La tarea de expiración necesita revocar la autorización, pero Webpay llega en el Sprint 4. | La tarea de expiración del Sprint 3 queda bloqueada esperando el Sprint 4. |

## 2. Sprint 0 — Andamiaje y Arquitectura Base (Iteración 0)

Objetivo: dejar el entorno de desarrollo backend (Django + MariaDB) completamente operativo y seguro, con la estructura de aplicaciones creada.

| ID | Ticket | Entregable | Criterio verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Dependencias Python | requirements.txt + venv | Django, DRF, simplejwt, mysqlclient, corsheaders, storages/boto3, anymail, drf-spectacular, celery, redis, gunicorn, pytest |
| 0.2 | Variables de entorno | .env + .env.example | .env en .gitignore, .env.example versionado sin secretos |
| 0.3 | Base de datos | docker-compose con MariaDB 11.4 | charset=utf8mb4, collation correcto, healthcheck |
| 0.4 | Configuración base | config/settings.py | INSTALLED_APPS, MIDDLEWARE, TEMPLATES, STATIC |
| 0.5 | Zona horaria | TIME_ZONE='America/Santiago', USE_TZ=True | Crítico: el motor de slots del Sprint 3 depende de esto. No puede quedar implícito. |
| 0.6 | Seguridad web | ALLOWED_HOSTS, CORS_ALLOWED_ORIGINS, CSRF_TRUSTED_ORIGINS, cookies | Origenes en lista blanca, sin comodines |
| 0.7 | Almacenamiento | STORAGES con S3 en prod y local en dev | Un archivo sube a S3 en prod y a disco en dev con el mismo código |
| 0.8 | Correo | EMAIL_BACKEND SES en prod, consola en dev | Un correo de prueba aparece en la consola |
| 0.9 | Constantes de negocio | PLAZO_RESPUESTA_PROFESIONAL_HORAS=6, PLAZO_REVISION_ORGANIZACION_DIAS=5, MONTO_MINIMO_SERVICIO=5000, TASA_COMISION_DEFECTO=0.10 | Leídas desde settings, no hardcodeadas en el código |
| 0.10 | Estructura Django | config/ + 7 apps | usuarios, catalogo, reservas, pagos, postulaciones, disputas, comisiones |
| 0.11 | Usuario custom | AUTH_USER_MODEL en usuarios | Email como login, campos is_admin e is_active |
| 0.12 | Migración inicial | makemigrations + migrate | Sin cambios pendientes tras la migración |
| 0.13 | RBAC | permisos.py | IsAdmin, IsOrganizacion, IsProfesional, IsPostulante |
| 0.14 | Health check | GET /health | Responde ok con la DB conectada |
| 0.15 | Seed de categorías | cargar_seed | Las 5 categorías de los mockups cargadas |
| 0.16 | Test harness | pytest.ini + conftest.py | Factories base creadas y ejecutables |
| 0.17 | JWT | Configuración SIMPLE_JWT | ROTATE_REFRESH_TOKENS + BLACKLIST_AFTER_ROTATION |

Depende de: nada.  Desbloquea: todos los demás sprints.

## 3. Sprint 1 — Identidad y Curación de Profesionales (Iteración 1)

Objetivo: permitir el registro de organizaciones y profesionales, y habilitar el panel de aprobación de postulaciones y certificados.

| ID | Ticket | Entregable | Criterio verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Modelo Organizacion | nombre, giro, nombre_contacto, email_contacto, telefono, usuario NULLABLE, modo (registrada/invitada) | Migra limpia; nullable desde el inicio (D10) |
| 1.2 | Modelo Profesional | usuario 1:1, nombre_completo, bio, telefono, ciudad, linkedin_url, estado, disponibilidad | 1:1 real, no OneToMany con el user |
| 1.3 | Modelo Horario | dia_semana, hora_inicio, hora_fin, activo | En app usuarios (D9), no en catálogo |
| 1.4 | Modelo Postulacion | profesional FK, estado (pendiente/aprobada/rechazada/devuelta), comentarios_admin | 4 estados, transiciones controladas |
| 1.5 | Modelo Certificado | postulacion FK, archivo S3, tipo, 4 estados, revisado_por, comentario_revisor | LinkedIn: verificado_automatico; otros: sin_reviewer |
| 1.6 | Registro de organización | POST /api/auth/registro-organizacion/ | Password hasheado con make_password |
| 1.7 | Endpoint de postulación | POST /api/postulaciones/ | El profesional se postula. Sin este ticket la cola de moderación es inalcanzable. |
| 1.8 | Autenticación | token/, token/refresh/, me/ | Login con email, rotación de refresh |
| 1.9 | Recuperar contraseña | password_reset + confirmar-password | RF-15. Correo con link de un solo uso |
| 1.10 | Upload de certificados | POST /api/postulaciones/{id}/certificados/ | Archivo a S3, validación de tipo y tamaño |
| 1.11 | Moderaciones separadas | Postulación: aprobar/rechazar/devolver · Documento: aprobar/rechazar individualmente | Dos tickets de moderación distintos (R9). Aprobar la postulación no aprueba los certificados. |
| 1.12 | Notificación de rechazo | Correo al postulante rechazado | Primer uso de SES. Obligatorio: el postulante debe enterarse. |
| 1.13 | Admin shell | Layout + sidebar de 6 entradas + guard IsAdmin | Shell admin funcional antes de la primera pantalla de moderación |
| 1.14 | Directorios básicos | GET /api/admin/profesionales/, /organizaciones/ | Filtro por RUT y por nombre |

Depende de: Sprint 0.  Desbloquea: Sprint 2 (necesita Profesional.aprobado y Horario).

## 4. Sprint 2 — Catálogo y Publicación de Servicios (Iteración 2)

Objetivo: los profesionales aprobados publican servicios, establecen sus horarios, y estos pasan por la cola de revisión del administrador.

| ID | Ticket | Entregable | Criterio verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Modelo Categoria | nombre, slug, aprobada | Publicar exige categoría aprobada |
| 2.2 | Modelo Servicio | profesional FK, categoria FK, titulo, descripcion, precio, tiempo_entrega, formato, bucket_entrega, estado, cupos_simultaneos | formato limitado a 3 valores (R5). cupos_simultaneos lo necesita el Sprint 3. |
| 2.3 | Modelo Entregable | servicio FK, orden, texto, obligatorio | Checklist "qué incluye" en el detalle público |
| 2.4 | CRUD del profesional | Solo servicios propios, solo si profesional.estado='aprobado' | Un profesional no puede editar el servicio de otro (D5) |
| 2.5 | Flujo de publicación | borrador → en_revision → activo / pausado | Al publicar pasa a "En revisión" (R4) |
| 2.6 | Cola de revisión | Aprobar + devolver con comentarios + allow-list de campos editables + RevisionServicio (auditoría) | El profesional ve los comentarios y los campos que el admin cambió |
| 2.7 | Catálogo público | GET /api/servicios/ con filtros | Filtros por categoría, tiempo de entrega y precio. Solo servicios activos. |
| 2.8 | Detalle público | Incluye entregables y servicios relacionados de la misma categoría | Nunca sugiere otros profesionales (R8) |
| 2.9 | Horarios del profesional | GET/POST /api/profesionales/{id}/horarios/ | CRUD completo, soft delete con activo |

Depende de: Sprint 1.  Desbloquea: Sprint 3.

## 5. Sprint 3 — Motor de Reservas y Disponibilidad (Iteración 3)

Objetivo: cerrar el flujo de negocio principal, desde que la organización ve un slot disponible hasta que el profesional acepta la solicitud y entrega el trabajo. Incluye el modelo Disputa (D1).

| ID | Ticket | Entregable | Criterio verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Cálculo de slots | GET /api/servicios/{id}/slots/ | Horario − Reservas vigentes, con timezone.localtime(), solapamiento exacto y capacidad según cupos_simultaneos |
| 3.2 | Modelo Reserva | organizacion FK, profesional FK, servicio FK, estado, slot_inicio, fecha_entrega_estimada, precio_snapshot, tasa_comision_snapshot | Snapshots sobreviven a cambios de precio (R17) |
| 3.3 | Máquina de estados | Transiciones controladas | pendiente_aceptacion → en_curso → entregado_por_confirmar → finalizada + ramas con_disputa, cancelada, vencida |
| 3.4 | Bloqueo del slot | Bloqueo de capacidad al crear | El "pasaje de bus" (R11): con el cupo lleno, el slot desaparece de la disponibilidad |
| 3.5 | Reserva sin cuenta | Token sha256, expira 24 h, un solo uso → Organizacion(modo='invitada') | Solo el hash en base de datos. Generado con secrets |
| 3.6 | Contacto desde la creación | El serializer incluye los datos de contacto de la organización | Visible desde el minuto uno (D2). Corrige solicitud.html:99 |
| 3.7 | Aceptar / rechazar | POST /api/reservas/{id}/aceptar/ y /rechazar/ | Rechazar libera el slot y revoca la autorización |
| 3.8 | Marcar entregado | POST /api/reservas/{id}/marcar-entregado/ con nota_entrega | El profesional cierra el trabajo |
| 3.9 | Confirmar entrega | POST /api/reservas/{id}/confirmar-entrega/ | Comentario de texto libre, sin estrellas ni puntaje (R3) |
| 3.10 | Cancelar (D3) | POST /api/reservas/{id}/cancelar/ | 24 h/90% hasta el kickoff. Pasado el kickoff: solo reportar-problema |
| 3.11 | EventoReserva | Bitácora de la reserva | El feed de actividad del admin depende de esto. Si se escribe en el Sprint 5 es retrabajo. |
| 3.12 | Disputa (D1) | Solo el modelo: motivo, estado, resultado como campo separado | Existe para que 4.11 pueda construirse. Sin endpoints todavía. |
| 3.13 | Tareas en 2º plano | Celery: expiración 6 h | T0 correo → T0+4h recordatorio → T0+6h expira (R12) |
| 3.14 | Alternativas | GET /api/reservas/{id}/alternativas/ | Servicios de la misma categoría, nunca otros profesionales (R13) |
| 3.15 | Puerto de pagos | Interfaz + implementación nula | La expiración puede llamar revocar() sin depender del Sprint 4 |

Depende de: Sprint 2.  Desbloquea: Sprint 4 y 5.

## 6. Sprint 4 — Motor de Pagos (Iteración 4)

Objetivo: implementar el modelo escrow (autorizado → retenido → liberado) e integrar la pasarela de pagos. Se llama "Motor de Pagos", no "Custodia": el escrow es un estado interno, no custodia bancaria real (R1), y el nombre del sprint queda en commits y en el informe.

| ID | Ticket | Entregable | Criterio verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Modelo Pago | reserva FK 1:1, estado, monto_total, monto_comision, monto_neto, tasa_aplicada, autorizacion, orden_compra | Un pago por reserva |
| 4.2 | Modelo TasaComision | categoria NULLABLE, tasa, vigente_desde, activa | El modelo antes que el reporte. Global + override por categoría. |
| 4.3 | Monto neto | Serializer del profesional | Nunca incluye monto_comision ni la tasa (R2) |
| 4.4 | Adaptador simulado | Transiciones manuales: autorizar / retener / liberar / reembolsar | Estados internos funcionando a mano antes de tocar Webpay. Mismo puerto que 3.15. |
| 4.5 | Webpay Create | Redirect + token de sesión | Sandbox de integración |
| 4.6 | Webpay Commit | Confirmación en la vuelta | Idempotente |
| 4.7 | Webpay Capture | Diferido: el cargo real | Se ejecuta al aceptar el profesional, nunca antes (D6) |
| 4.8 | Anulación por vencimiento | La reserva vencida revoca la autorización | No espera los 7 días del banco |
| 4.9 | Ventana de 7 días | Expiración de autorización + re-autorización | El profesional no puede aceptar una reserva con autorización vencida |
| 4.10 | Reembolsos | 100 % / 90 % / 0 % | Según la política de §7.3 del documento de contexto |
| 4.11 | Guard de disputa | No liberar si hay disputa abierta | Aplica tanto a la liberación por confirmación como a la automática |
| 4.12 | Auto-liberación 5 días | PLAZO_REVISION_ORGANIZACION_DIAS | Con el guard de 4.11 (R18) |

Depende de: Sprint 3 (usa el puerto de 3.15).  Desbloquea: Sprint 5.

## 7. Sprint 5 — Panel Admin, Disputas y Comisiones (Iteración 5)

Objetivo: entregar las herramientas de gestión al administrador para resolver conflictos y ver métricas financieras. El shell ya existe desde 1.13, así que este sprint no incluye layout.

| ID | Ticket | Entregable | Criterio verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Apertura de disputa | POST /api/disputas/ | Guard: solo la organización o el profesional de esa reserva |
| 5.2 | Evidencia | DocumentoDisputa a S3 | Archivos privados, validación de tipo y tamaño |
| 5.3 | Resolución de disputa | Resultado explícito + acción sobre el pago | Resultado a favor de la organización / del profesional / división. Aplica la política de reembolso. |
| 5.4 | Configuración de comisión | CRUD TasaComision + versionado | RF-30. La tasa nueva no altera pagos ya liberados (R17) |
| 5.5 | Reporte por mes | Comisiones mes a mes | RF-31, con detalle de servicios liberados |
| 5.6 | Reporte por categoría | Comisiones por categoría | Usa la tasa vigente en el momento del pago |
| 5.7 | KPIs del dashboard | Reservas activas, solicitudes vencidas, ingresos, tasa de disputas | "Solicitudes vencidas" es el KPI que evidencia si el SLA de 6 h funciona |
| 5.8 | Feed de actividad | EventoReserva + postulaciones + servicios | Consume 3.11, ordenado por fecha |
| 5.9 | Panel de certificados | Vista de documentos pendientes | Cola de moderación de documentos (R9) |
| 5.10 | FAQ y contacto | RF-18, RF-31 | Contenido editable, no hardcodeado en el componente |
| 5.11 | Corrección del FAQ | Reescritura de help.html:100 y :128 | "Otro profesional disponible" → "otro servicio de la misma categoría". Añadir el texto del SLA de 6 h y la cancelación D3. |

Depende de: Sprint 4.

## 8. Definition of Done

Aplica a cada ticket de los sprints 0 a 5, sin excepción:

- makemigrations + migrate limpio, sin cambios pendientes.

- Endpoint documentado en /api/schema/.

- Comentario RF-XX / INTXX presente en el código donde se implementa.

- Permiso aplicado explícitamente en la vista, no solo en el serializer.

- Test del caso feliz + un caso de 403 en su módulo.

- Revisión de que ningún campo sensible se filtra: password, RUT de terceros, comisión aplicada.

Fuera de alcance en esta fase: Terraform, ECS, RDS, ALB · cobertura del 80 % (sí hay tests, sin puerta bloqueante) · moderación con IA · PWA / móvil nativo.

## 9. Criterios de aceptación por sprint

Si no se pueden demostrar en vivo, el sprint no cierra.

### Sprint 0

- Levantar el backend con un solo comando y conectar a MariaDB.

- GET /health responde ok.

- Un usuario se crea, hace login y obtiene token + refresh.

- Un archivo sube a S3 en prod y a disco en dev con el mismo código.

- cargar_seed carga las 5 categorías.

- Un intento de acceso a un endpoint admin sin rol admin recibe 403.

### Sprint 1

- Una organización se registra e inicia sesión.

- Un profesional se postula con al menos un certificado a S3.

- El admin ve la postulación, la devuelve con comentarios, el profesional los ve y la reenvía.

- El admin aprueba la postulación sin aprobar los certificados: el profesional queda aprobado pero su certificado sigue sin_reviewer.

- El profesional aprobado ve la pantalla admin completa con el shell, el no aprobado recibe 403.

- Al rechazar, el postulante recibe el correo.

- Un certificado inválido (RUT del §9.5 del contexto, o tipo de archivo no permitido) se rechaza.

### Sprint 2

- Un profesional aprobado publica un servicio → queda En revisión y no aparece en el catálogo.

- El admin lo devuelve con comentarios y edita un campo de la allow-list; el profesional ve ambos.

- El admin lo aprueba → ahora sí aparece en el catálogo público.

- El catálogo filtra por categoría, tiempo y precio, y solo muestra servicios activos.

- El detalle incluye los entregables y servicios de la misma categoría, nunca otros profesionales.

- Un profesional no aprobado no puede publicar.

- El profesional edita sus horarios y el cálculo de slots del Sprint 3 los respeta.

### Sprint 3

- El catálogo calcula slots correctamente con la zona horaria America/Santiago y en horario de verano.

- Una organización sin cuenta reserva un slot, y el slot desaparece de la disponibilidad al instante.

- El profesional entra con el token y ve los datos de contacto de la organización desde el inicio.

- El profesional ve solo el monto neto.

- Aceptar → el slot queda confirmado y nace el plazo de 5 días al marcar entregado.

- Cancelar antes de aceptar → 100 %; entre 24 h y kickoff → 90 %; pasado el kickoff → la cancelación no existe y solo se puede reportar un problema.

- Sin respuesta a las 6 h → la reserva expira sola, el slot vuelve, y la organización recibe el correo con alternativas de la misma categoría.

- El admin ve todos los movimientos en la bitácora de la reserva.

### Sprint 4

- La reserva crea un pago autorizado y no se ha movido dinero.

- El profesional ve su historial y en ningún lugar aparece la comisión ni la tasa.

- El adaptador simulado recorre autorizado → retenido → liberado completo sin Webpay.

- Con Webpay real, el cargo ocurre al aceptar, no al reservar.

- Confirmar la entrega libera el neto con la tasa del snapshot; cambiar la tasa después no altera ese pago.

- Una disputa abierta bloquea tanto la liberación por confirmación como la automática a los 5 días.

- Sin confirmar en 5 días y sin disputa → se libera automáticamente.

- Una reserva vencida revoca la autorización sin esperar los 7 días del banco.

- La autorización vencida a los ~7 días fuerza re-autorización.

### Sprint 5

- La organización abre una disputa con evidencia y el pago queda retenido.

- El admin resuelve con resultado explícito y el pago refleja ese resultado.

- Los reportes por mes y por categoría cuadran entre sí y con los pagos liberados del Sprint 4.

- Cambiar la tasa de comisión no altera los reportes históricos.

- El dashboard muestra solicitudes vencidas y tasa de disputas.

- El feed de actividad ordena todo por fecha.

- El FAQ ya no menciona "otro profesional disponible" ni "asignar uno automáticamente".

## 10. Backlog futuro

Identificado durante el análisis, fuera del MVP. No entra en los sprints 0–5.

| # | Item | Motivo de exclusión |
| --- | --- | --- |
| B1 | Infraestructura como código (Terraform, ECS, RDS, ALB) | RNF-17. Fase de infraestructura posterior al MVP (D8) |
| B2 | Puente de cobertura del 80 % | Sí hay tests por el DoD, pero la puerta de cobertura no es bloqueante en esta fase |
| B3 | Mercado Pago | AGENTS.md lo deja solo para expansión futura |
| B4 | Moderación de contenido con IA | No requerido para el MVP |
| B5 | PWA / móvil nativo | No requerido para el MVP |
| B6 | Notificaciones push en tiempo real | Los avisos son por correo (SES) |
| B7 | Perfil profesional público detallado (RF-27) | Existe el mockup perfil-profesional.html; el MVP usa el detalle del servicio |
| B8 | Facturación y emisión de boletas | Fuera del alcance del MVP; requiere decisión legal (§12.1 del contexto) |

### 10.1 Cambios documentales pendientes

Antes de arrancar el Sprint 0, AGENTS.md necesita 4 correcciones (inconsistencias 6, 7 y 8 del inventario):

- Rutas incorrectas (docs/informe.md y docs/informe_sistema.xlsx no existen) → apuntar a los nombres reales.

- Orden de construcción viejo (dice catalogo + reservas primero) → reemplazar por estos 6 sprints.

- Frontend definido dentro de este repo → mover la sección al repo frontend (D4).

- Horario no aparece en ninguna app → asignarlo a usuarios (D9).

Además, corregir el copy de help.html:100 y solicitud.html:99, y reemplazar los 5 RUT inválidos de los mockups por valores válidos antes de usarlos como referencia de seed.